## Planejador de Projetos
Sistema de Controle de Prevenção de Enchentes
Diagrama de Grantt | [6 empty] | Realce do Período: | 29 |  |  | Duração do Plano | [5 empty] | Início Real |  |  |  |  | % concluída |  |  |  |  | Real (além do plano) | [7 empty] | % concluída (além do plano)
ATIVIDADE | NOME | MÊS | INÍCIO DO PLANO (dia do mês) | DURAÇÃO DO PLANO (dias) | INÍCIO REAL (dia do mês) | DURAÇÃO REAL (dias) | PORCENTAGEM CONCLUÍDA
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Documentação | Ariel/Ítalo | MARÇO | 1 | 8 | 3 |  | 90%
Gerência de Projetos | Ariel/Ítalo | MARÇO | 2 | 6 | 4 | 9 | 100%
Implementação do BD | Ítalo | ABRIL | 7 | 10 | 22 |  | 40%
Layout de Cidades | Ítalo | ABRIL | 15 | 8 |  |  | 0%
Funções CRUD de Cidades | Ariel | ABRIL | 17 | 13 |  |  | 0%
Revisar Documentação | Ítalo | ABRIL | 25 | 1 |  |  | 0%
Testes | Ítalo | ABRIL | 25 | 3 |  |  | 0%
Layout de Login | Ítalo | MAIO | 10 | 2 |  |  | 0%
Função de Login | Ítalo | MAIO | 12 | 4 |  |  | 0%
Segurança do Login | Ítalo | MAIO | 14 | 3 |  |  | 0%
Revisar Documentação | Ariel | MAIO | 15 | 1 |  |  | 0%
Testes | Ariel | MAIO | 15 | 3 |  |  | 0%
Layout de Bacias Hidrográficas | Ítalo | MAIO | 17 | 5 |  |  | 0%
Funções CRUD de Bacias | Ariel | MAIO | 22 | 17 |  |  | 0%
Revisar Documentação | Ítalo | MAIO | 30 | 1 |  |  | 0%
Testes | Ítalo | MAIO | 30 | 2 |  |  | 0%
Layout de Índice Pluviométrico | Ariel/Ítalo | JUNHO | 1 | 7 |  |  | 0%
CRUD Índice Pluviométrico | Ariel/Ítalo | JUNHO | 7 | 19 |  |  | 0%
Revisar Documentação | Ariel/Ítalo | JUNHO | 20 | 1 |  |  | 0%
Testes | Ariel/Ítalo | JUNHO | 21 | 3 |  |  | 0%
Layout do Gerador de Relatórios | Ítalo | JULHO | 1 | 7 |  |  | 0%
Relatório de Chuva no Mês | Ítalo | JULHO | 6 | 6 |  |  | 0%
Relatório de Enchente por Data | Ítalo | JULHO | 10 | 6 |  |  | 0%
Relatório de Enchente por Região | Ariel | JULHO | 15 | 6 |  |  | 0%
Revisar Documentação | Ariel/Ítalo | JUNHO | 19 | 1 |  |  | 0%
Testes Finais | Ariel/Ítalo | JUNHO | 20 | 6 |  |  | 0%