## Sprint 1
Item em Backlog | Prioridade | Responsável | Status | Prazo Original (dias) | Revisão do Sprint | Prazo Gasto (dias)
Requisito 1: Documentação
Documentação | Importante | Ariel/Ítalo | Concluído | 8 | 0 | 10
Gerência de Projetos | Importante | Ariel/Ítalo | Concluído | 6 | 0 | 6
Implementação do Banco de Dados | Importante | Ítalo | Concluído | 10 | 0 | 11
Requisito 2: CRUD Cidades
Layout | Essencial | Ariel | Concluído | 8 | 0 | 5
Função Cadastrar | Importante | Ariel/Ítalo | Pendente | 3 | 0
Função Consultar | Importante | Ariel/Ítalo | Pendente | 4 | 0
Função Atualizar | Importante | Ariel/Ítalo | Pendente | 3 | 0
Função Excluir | Importante | Ariel/Ítalo | Pendente | 3 | 0
Revisar Documentação | Essencial | Ariel/Ítalo | Concluído | 1 | 0 | 6
Teste Funcional | Essencial | Ariel | Pendente | 3 | 0
Teste de Aceitação | Essencial | Ariel | Pendente | 3 | 0
Requisito 3: Login
Layout | Importante | Ítalo | Concluído | 2 | 0 | 3
Layout do Administrador | Importante | Ítalo | Concluído | 2 | 0 | 1
Layout do Usuário | Importante | Ítalo | Concluído | 2 | 0 | 1
Função de Login | Importante | Ítalo | Concluído | 4 | 0 | 5
Segurança do Login | Importante | Ítalo | Concluído | 3 | 0 | 1
Revisar Documentação | Essencial | Ariel | Concluído | 1 | 0 | 1
Integração | Essencial | Ariel | Concluído | 3 | 0 | 1
Testes de Integração | Essencial | Ariel | Concluído | 3 | 0 | 3
Teste Funcional | Essencial | Ariel | Concluído | 3 | 0 | 1
Teste de Aceitação | Essencial | Ariel | Pendente | 3 | 0
Requisito 4: CRUD Bacias Hidrográficas
Layouts | Importante | Ítalo | Concluído | 5 | 0 | 1
Função Cadastrar | Importante | Ariel | Concluído | 5 | 0 | 3
Função Consultar | Importante | Ariel | Concluído | 7 | 0 | 7
Função Atualizar | Importante | Ariel | Concluído | 3 | 0 | 4
Função Excluir | Importante | Ariel | Concluído | 2 | 0 | 5
Revisar Documentação | Essencial | Ítalo | Concluído | 1 | 0 | 1
Integração | Essencial | Ítalo | Concluído | 2 | 0 | 1
Testes de Integração | Essencial | Ítalo | Concluído | 2 | 0 | 1
Teste Funcional | Essencial | Ariel | Concluído | 3 | 0 | 1
Teste de Aceitação | Essencial | Ariel | Pendente | 3 | 0
Requisito 5: CRUD Inundação
Layouts | Importante | Ítalo | Concluído | 5 | 0 | 1
Função Cadastrar | Importante | Ariel | Pendente | 5 | 0
Função Consultar | Importante | Ariel | Pendente | 7 | 0
Função Atualizar | Importante | Ariel | Pendente | 3 | 0
Função Excluir | Importante | Ariel | Pendente | 2 | 0
Integração | Essencial | Ítalo | Concluído | 2 | 0 | 3
Testes de Integração | Essencial | Ítalo | Concluído | 2 | 0 | 2
Teste Funcional | Essencial | Ariel | Concluído | 3 | 0 | 1
Teste de Aceitação | Essencial | Ariel | Pendente | 3 | 0
Requisito 6: CRUD Endereço
Layouts | Importante | Ítalo | Concluído | 5 | 0 | 1
Função Cadastrar | Importante | Ariel | Concluído | 5 | 0 | 3
Função Consultar | Importante | Ariel | Concluído | 7 | 0 | 5
Função Atualizar | Importante | Ariel | Concluído | 3 | 0 | 4
Função Excluir | Importante | Ariel | Concluído | 2 | 0 | 5
Integração | Essencial | Ítalo | Concluído | 2 | 0 | 2
Testes de Integração | Essencial | Ítalo | Concluído | 2 | 0 | 1
Teste Funcional | Essencial | Ariel | Concluído | 3 | 0 | 4
Teste de Aceitação | Essencial | Ariel | Pendente | 3 | 0
Testes Finais do Sprint | Essencial | Ariel | Concluído | 8 | 0 | 8
Total |  |  |  | 105 | 0

## Sprint 2
Item em Backlog | Prioridade | Responsável | Status | Prazo Original | Revisão do Sprint | Prazo Gasto
Requisito 1: CRUD Índice Pluviométrico de Chuva
Layouts | Essencial | Ariel/Ítalo | Concluído | 7 | 0 | 5
Função Cadastrar | Importante | Ariel/Ítalo | Pendente | 3 | 0
Função Consultar | Importante | Ariel/Ítalo | Pendente | 6 | 0
Função Atualizar | Essencial | Ariel/Ítalo | Pendente | 5 | 0
Função Excluir | Essencial | Ariel/Ítalo | Pendente | 5 | 0
Revisar Documentação | Essencial | Ariel/Ítalo | Concluído | 1 | 0 | 2
Integração | Essencial | Ariel/Ítalo | Concluído | 3 | 0 | 1
Teste de Integração | Essencial | Ariel/Ítalo | Concluído | 3 | 0 | 1
Teste Funcional | Essencial | Ariel | Concluído | 3 | 0 | 1
Teste de Aceitação | Essencial | Ariel | Pendente | 3 | 0
Requisito 2: CRUD Enchentes
Layouts | Essencial | Ariel/Ítalo | Concluído | 7 | 0 | 5
Função Cadastrar | Importante | Ariel/Ítalo | Pendente | 3 | 0
Função Consultar | Importante | Ariel/Ítalo | Pendente | 6 | 0
Função Atualizar | Essencial | Ariel/Ítalo | Pendente | 5 | 0
Função Excluir | Essencial | Ariel/Ítalo | Pendente | 5 | 0
Revisar Documentação | Essencial | Ariel/Ítalo | Concluído | 1 | 0 | 1
Integração | Essencial | Ariel/Ítalo | Concluído | 2 | 0 | 1
Teste de Integração | Essencial | Ariel/Ítalo | Concluído | 1 | 0 | 1
Teste Funcional | Essencial | Ariel | Pendente | 3 | 0
Teste de Aceitação | Essencial | Ariel | Pendente | 3 | 0
Requisito 3: Gerador de Relatórios
Layout | Essencial | Ítalo | Concluído | 7 | 0 | 3
Relatório de Chuva no Mês | Importante | Ariel | Concluído | 6 | 0 | 2
Relatório de Enchente por Data | Importante | Ariel | Pendente | 6 | 0
Relatório de Enchente por Região | Essencial | Ariel | Concluído | 6 | 0 | 2
Revisar Documentação | Essencial | Ariel | Concluído | 1 | 0 | 3
Integração | Essencial | Ariel | Concluído | 6 | 0 | 5
Teste de Integração | Essencial | Ariel | Concluído | 6 | 0 | 4
Teste Funcional | Essencial | Ariel | Concluído | 3 | 0 | 2
Teste de Aceitação | Essencial | Ariel | Pendente | 3 | 0 | 1
Requisito 4: CRUD Usuarios
Layouts | Essencial | Ítalo | Concluído | 7 | 0 | 1
Função Cadastrar | Importante | Ítalo | Concluído | 3 | 0 | 2
Função Consultar | Importante | Ítalo | Concluído | 6 | 0 | 4
Função Atualizar | Essencial | Ítalo | Concluído | 5 | 0 | 3
Função Excluir | Essencial | Ítalo | Concluído | 5 | 0 | 4
Revisar Documentação | Essencial | Ítalo | Concluído | 1 | 0 | 1
Integração | Essencial | Italo | Concluído | 6 | 0 | 3
Teste de Integração | Essencial | Ítalo | Concluído | 6 | 0 | 3
Teste Funcional | Essencial | Ariel | Concluído | 3 | 0 | 3
Teste de Aceitação | Essencial | Ariel | Pendente | 3 | 0
Requisito 4: CRUD Rios
Layouts | Essencial | Ariel/Ítalo | Concluído | 7 | 0 | 1
Função Cadastrar | Importante | Ariel/Ítalo | Concluído | 3 | 0 | 2
Função Consultar | Importante | Ariel/Ítalo | Concluído | 6 | 0 | 4
Função Atualizar | Essencial | Ariel/Ítalo | Concluído | 5 | 0 | 3
Função Excluir | Essencial | Ariel/Ítalo | Concluído | 5 | 0 | 4
Revisar Documentação | Essencial | Ariel/Ítalo | Concluído | 1 | 0 | 1
Integração | Essencial | Ariel/Ítalo | Concluído | 6 | 0 | 3
Teste de Integração | Essencial | Ariel/Ítalo | Concluído | 6 | 0 | 3
Teste Funcional | Essencial | Ariel/Ítalo | Concluído | 3 | 0 | 3
Teste de Aceitação | Essencial | Ariel | Pendente | 3 | 0
Testes Finais do Sistema Completo | Essencial | Ariel | Concluído | 8 | 0 | 7
Total |  |  |  | 142 | 0